## CD
CONTROL DE DOCUMENTOS
| Archivo: | SE02-400-G-LD-002
| Proyecto | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE
| Numero de proyecto | SE01
| Cliente | MINERA NOA LITIO
| Elaboró | LF
| Revisó | CM
| Aprobó | (pendiente)
| Rev | A
| Fecha | 13/07/2026
Cód. SEI | Descripción | Emisión vigente |  | Revisiones
|  | Rev. | Fecha | A | B | C | 0
SE01-5000-G-LD-001 | Codificación de Documentos | C | 13/07/2026 | 05/06/2026 | 20/06/2026 | 13/07/2026
SE01-5000-G-LD-002 | Control de Documentos | C | 13/07/2026 | 05/06/2026 | 20/06/2026 | 13/07/2026
SE01-5000-G-LD-003 | Listado de Documentos | A | 13/07/2026 | 13/07/2026
SE01-5000-G-CR-001 | Cronograma | A | 13/07/2026 | 13/07/2026
SE01-5000-G-BT-001 | Base Técnica de Contrato | A | 13/07/2026 | 13/07/2026
SE01-5000-E-SDI-001 | SDI — Información inicial eléctrica | 0 | 13/07/2026 |  |  |  | 13/07/2026
SE01-5000-E-MM-001 | Minuta — Coordinación SEI/UTE | 0 | 13/07/2026 |  |  |  | 13/07/2026
SE01-1000-E-LC-010 | Listado de cargas eléctricas (Evaporación) | A | 13/07/2026 | 13/07/2026
SE01-1000-E-LC-020 | Listado de cables (Evaporación) | A | 13/07/2026 | 13/07/2026
SE01-1000-E-HD-010 | Hoja de datos TGBT (Evaporación) | A | 13/07/2026 | 13/07/2026
SE01-1000-E-PL-010 | Plano unifilar TGBT (Evaporación) | B | 13/07/2026 | 01/06/2026 | 20/06/2026
SE01-1000-E-PL-011 | Plano de canalizaciones (Evaporación) | 0 | 13/07/2026 | 01/06/2026 | 20/06/2026 |  | 13/07/2026
SE01-2000-E-PL-010 | Plano unifilar MCC-02 (MVR) | 0 | 13/07/2026 | 01/06/2026 | 20/06/2026 |  | 13/07/2026
SE01-2000-E-MC-005 | Memoria de cálculo caída de tensión (MVR) | 0 | 13/07/2026 | 01/06/2026 | 20/06/2026 |  | 13/07/2026