## CRONO INTERNO
CRONOGRAMA
| Archivo: | SE01-5000-G-CR-001
| Proyecto | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE
| Numero de proyecto | SE01
| Cliente | MINERA NOA LITIO
| Elaboró | MP
| Revisó | CM
| Aprobó | (pendiente)
| Rev | C
| Fecha | 13/07/2026
Ítem | Descripción | Cód. SEI relacionado | Responsable | Inicio | Fin | Avance %
1 | Codificación de Documentos | SE01-5000-G-LD-001 | M. Paredes | 10/06/2026 | 20/06/2026 | 100
2 | Control de Documentos | SE01-5000-G-LD-002 | M. Paredes | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 100
3 | Listado de Documentos | SE01-5000-G-LD-003 | M. Paredes | 26/06/2026 | 10/07/2026 | 80
4 | Cronograma | SE01-5000-G-CR-001 | M. Paredes | 26/06/2026 | 13/07/2026 | 70
5 | Base Técnica de Contrato | SE01-5000-G-BT-001 | M. Paredes | 01/07/2026 | 13/07/2026 | 60
6 | SDI — Información inicial eléctrica | SE01-5000-E-SDI-001 | C.Diaz | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 50
7 | Minuta — Coordinación SEI/UTE | SE01-5000-E-MM-001 | C.Diaz | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 40
8 | Listado de cargas eléctricas (Evaporación) | SE01-1000-E-LC-010 | C.Diaz | 2026-07-01 | 2026-08-30 | 70
9 | Listado de cables (Evaporación) | SE01-1000-E-LC-020 | D.Mansilla | 2026-06-12 | 2026-08-30 | 65
10 | Hoja de datos TGBT (Evaporación) | SE01-1000-E-HD-010 | D.Mansilla | 2026-06-12 | 2026-08-30 | 45
11 | Plano unifilar TGBT (Evaporación) | SE01-1000-E-PL-010 | C.Suarez | 2026-06-20 | 2026-08-20 | 45
12 | Plano de canalizaciones (Evaporación) | SE01-1000-E-PL-011 | C.Suarez | 2026-06-20 | 2026-08-20 | 70
13 | Plano unifilar MCC-02 (MVR) | SE01-2000-E-PL-010 | C.Suarez | 2026-06-20 | 2026-08-20 | 70
14 | Memoria de cálculo caída de tensión (MVR) | SE01-2000-E-MC-005 | C.Suarez | 2026-06-20 | 2026-08-20 | 70