## Status RFI
| Archivo: | SE01-5000-G-RFI-001
| Proyecto | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE
| Numero de proyecto | SE01
| Cliente | MINERA NOA LITIO
| Elaboró | MP
| Revisó | CM
| Aprobó | (pendiente)
| Rev | A
| Fecha | 2026-07-15
Nº | Servicio | SDI | Cumplimiento % | Fecha solicitud | Requerimiento | Peso | Avance | Estado | Comentarios SEI
1 | Evaporación | SE01-5000-E-SDI-001 | 1 | 18/06/2026 | Información inicial: especificar esquema de P.A.T. (TT, TN-S, etc.) | 0.2 | 0.2 | OK
[5 empty] | Planilla de cargas de cada sector de la planta. | 0.2 | 0.2 | OK | UTE no envió; se confeccionó con datos de potencia instalada y simultánea provistos verbalmente
[5 empty] | Layout general del proyecto en última revisión (DWG). | 0.2 | 0.2 | OK
[5 empty] | Ubicación de tablero principal (TGBT) y sectores alimentados. | 0.4 | 0.4 | OK
|  | SE01-5000-E-SDI-002 | 0 | 18/06/2026 | 1. Criterios de diseño eléctricos. | 0.2 | 0.2 | OK | Se adoptarán estándares SEI conforme AEA 90364
[5 empty] | 2. Criterios de diseño de P.A.T. | 0.2 | 0.2 | OK | Se adoptarán estándares SEI conforme AEA 90364
[5 empty] | 3. Típicos de montaje de canalizaciones eléctricas. | 0.2 | 0.2 | OK | Se adoptarán estándares SEI conforme AEA 90364
|  | SE01-5000-E-SDI-003 | 1 | 2026-06-20 | 1. Aislación de cables alimentadores (PVC/XLPE) | 0.34 | 0.34 | OK
[5 empty] | 2. Datos técnicos definitivos compresores MVR-01/MVR-02. | 0.33 | 0.33 | OK
[5 empty] | 3. Confirmación de layout definitivo sector MVR. | 0.33 | 0.33