## LISTADO
LISTADO DE DOCUMENTOS ENTREGABLES
| Archivo: | SE02-400-G-LD-003
| Proyecto | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO
| Numero de proyecto | SE02
| Cliente | LITIO ANDINO SA
| Proyecto | (siglas quien proyecto)
| Reviso | (siglas quien reviso)
| Aprobo | (siglas quien aprobo)
| Rev | A
| Fecha | 2026-06-05
Items | DOCUMENTOS | COD. SEI | COD CLIENTE | EMISION VIGENTE Rev | FECHA | COMENTARIOS
General
1 | PLANTA LAYOUT GRAL - PLANTA DE FUNDACIONES | SE02-400-C-PL-001 |  | 0 | 2026-07-20
2 | PLANOS DE CAMINOS - PLANTA | SE02-400-C-PL-010 |  | B | 2026-07-20
3 | PLANOS DE CAMINOS - SECCIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL | SE02-400-C-PL-011 |  | 0 | 2026-07-20
4 | DETALLES TIPICOS DE ESCALERAS | SE02-400-C-PL-012 |  | A | 2026-07-20
5 | PLANO DETALLES TIPICOS DE HORMIGÒN 1 | SE02-400-C-PL-020 |  | A | 2026-07-20
Mecánica |  |  |  |  | 2026-07-20
6 | LAYOUT - ZONIFICACION | SE02-100-M-LO-001 |  | B | 2026-07-20
7 | ATP + EXPEDICION ST 2 - SECTOR A - PLANTA | SE02-100-M-PL-001 |  | 0 | 2026-07-20
8 | APT Y EXPEDICION ST2 - SECTOR A - CORTES Y DETALLES | SE02-100-M-PL-002 |  | 0 | 2026-07-20
9 | APT Y EXPEDICION ST2 - SECTOR A - CORTES Y DETALLES | SE02-100-M-PL-003 |  |  | 2026-07-20
Piping |  |  |  |  | 2026-07-20
7 | PROPUESTA - ADECUACION CAÑERIA DE GAS | SE02-200-P-LO-001 |  | 0 | 2026-07-20
8 | DISTRIBUCION DE AIRE COMPRIMIDO - PLANTA | SE02-200-P-PL-001 |  | B | 2026-07-20
9 | CORTES Y DETALLES - DISTRIBUCION AIRE COMPRIMIDO | SE02-200-P-PL-002 |  | B | 2026-07-20
10 | TIPICO DE MONTAJE - SOPORTERIA CAÑERIA DE AIRE | SE02-200-P-TM-001 |  | B | 2026-07-20
Arquitectura |  |  |  | B | 2026-07-20
11 | PLANO DE ARQUITECTURA - SALAS Y OFICINAS | SE02-100-A-PL-001 |  | A | 2026-07-20
12 | PLANO DE ARQUITECTURA - BAÑOS Y VESTURARIOS | SE02-100-A-PL-010 |  |  | 2026-07-20
13 | PLANO DE ARQUITECTURA - ZONA DE HIDRATACIÓN | SE02-100-A-PL-020 |  | 0 | 2026-07-20
14 | PLANOS DE INSTALACIONES - AGUA FRIA/CALIENTE | SE02-100-A-PL-030 |  | 0 | 2026-07-20
15 | PLANOS DE INSTALACIONES - INSTALACION SANITARIA | SE02-100-A-PL-031 |  | 0 | 2026-07-20
16 | PLANOS DE INSTALACIONES - DESAGUES PLUVIALES | SE02-100-A-PL-032 |  | 0 | 2026-07-20
17 | PLANO DE ABERTURAS | SE02-100-A-PL-040 |  | C | 2026-07-20
Civil |  |  |  | 0 | 2026-07-20
18 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE FORMA - PLANTA SECTOR A | SE02-300-C-PL-001 |  | 0 | 2026-07-20
19 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE FORMA - ELEVACIONES Y SECCIONES SECTOR A | SE02-300-C-PL-010 |  |  | 2026-07-20
20 | PLANO DE FUNDACIONES - DETALLES DE HORMIGÓN | SE02-300-C-PL-020 |  | 0 | 2026-07-20
21 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE FORMA - PLANTA Y SECCIONES - SECTOR A | SE02-300-C-PL-030 |  | 0 | 2026-07-20
22 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE ARMADURAS - PLANTA Y SECCIONES SECTOR A | SE02-300-C-PL-031 |  | 0 | 2026-07-20
23 | PLANO DE LOSA DE PISOS - FORMA Y ARMADURAS SECTOR A | SE02-300-C-PL-040 |  | 0 | 2026-07-20
24 | MEMORIA DE CALCULO - FUNDACIONES - SECTOR A | SE02-300-C-MC-001 |  | 0 | 2026-07-20
25 | ESTRUCTURA METÁLICA - ELEVACIONES DE PORTICOS - SECTOR A | SE02-300-S-PL-001 |  | 0 | 2026-07-20
26 | PLANO DE PORTONES (VISTAS GENERALES Y DETALLES) - SECTOR A | SE02-300-S-PL-040 |  | 0 | 2026-07-20
27 | MEMORIA DE CÁLCULO - ESTRUCTURA METALICA - SECTOR A | SE02-300-S-MC-001 |  | B | 2026-07-20
Electrico |  |  |  | 0 | 2026-07-20
28 | ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL 100-TS-001 | SE02-100-E-EU-001 |  | 0 | 2026-07-20
29 | LISTADO DE CARGAS ELÉCTRICAS | SE02-100-E-LC-001 |  |  | 2026-07-20
30 | MEMORIA DE CÁLCULO - ILUMINACIÓN | SE02-100-E-MC-001 |  | 0 | 2026-07-20
31 | MEMORIA DE CÁLCULO - SIST. DE PUESTA A TIERRA | SE02-100-E-MC-002 |  | 0 | 2026-07-20
32 | MEMORIA DE CÁLCULO - SIST. PROT. CONTRA DESC. ATM. | SE02-200-E-MC-003 |  | 0 | 2026-07-20
33 | TOPOGRÁFICO TABLERO SECCIONAL 100-TS-001 | SE02-200-E-PL-001 |  | 0 | 2026-07-20
34 | PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | SE02-200-E-PL-010 |  | C | 2026-07-20
35 | PLANO DE DATOS Y CCTV | SE02-300-E-PL-020 |  | C | 2026-07-20
36 | PLANO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | SE02-300-E-PL-030 |  | C | 2026-07-20
37 | PLANO DE SIST. PROT. CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS | SE02-200-E-PL-040 |  | C | 2026-07-20
38 | LISTADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS | SE02-200-E-MTO-001 |  | C | 2026-07-20
39 | ALCANCE TÉCNICO (P/LICITACIÓN) | SE02-300-E-PE-001 |  | 0 | 2026-07-20
|  |  |  | 0 | 2026-07-20