## CD
CONTROL DE DOCUMENTOS
| Archivo: | SE02-400-G-LD-002
| Proyecto | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO
| Numero de proyecto | SE02
| Cliente | LITIO ANDINO SA
| Elaboró | LF
| Revisó | CM
| Aprobó | (pendiente)
| Rev | A
| Fecha | 13/07/2026
Cód. SEI | Descripción | Emisión vigente |  | Revisiones
|  | Rev. | Fecha | A | B | C | 0
SE02-400-C-PL-001 | PLANTA LAYOUT GRAL - PLANTA DE FUNDACIONES | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  |  | 2026-07-20
SE02-400-C-PL-010 | PLANOS DE CAMINOS - PLANTA | B | 2026-07-20 | 2026-05-11 | 2026-05-25
SE02-400-C-PL-011 | PLANOS DE CAMINOS - SECCIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-07-20
SE02-400-C-PL-012 | DETALLES TIPICOS DE ESCALERAS | A | 2026-07-20 | 2026-05-22
SE02-400-C-PL-020 | PLANO DETALLES TIPICOS DE HORMIGÒN 1 | A | 2026-07-20 | 2026-05-23
SE02-100-M-LO-001 | LAYOUT - ZONIFICACION | B | 2026-07-20 | 2026-05-11 | 2026-05-25
SE02-100-M-PL-001 | ATP + EXPEDICION ST 2 - SECTOR A - PLANTA | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  |  | 2026-07-20
SE02-100-M-PL-002 | APT Y EXPEDICION ST2 - SECTOR A - CORTES Y DETALLES | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  |  | 2026-07-20
SE02-100-M-PL-003 | APT Y EXPEDICION ST2 - SECTOR A - CORTES Y DETALLES | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-07-20
SE02-200-P-LO-001 | PROPUESTA - ADECUACION CAÑERIA DE GAS | B | 2026-07-20 |  | 2026-06-07
SE02-200-P-PL-001 | DISTRIBUCION DE AIRE COMPRIMIDO - PLANTA | B | 2026-07-20 |  | 2026-06-08
SE02-200-P-PL-002 | CORTES Y DETALLES - DISTRIBUCION AIRE COMPRIMIDO | B | 2026-07-20 |  | 2026-06-09
SE02-200-P-TM-001 | TIPICO DE MONTAJE - SOPORTERIA CAÑERIA DE AIRE | B | 2026-07-20 |  | 2026-06-10
SE02-100-A-PL-001 | PLANO DE ARQUITECTURA - SALAS Y OFICINAS | A | 2026-07-20 | 2026-05-22
SE02-100-A-PL-010 | PLANO DE ARQUITECTURA - BAÑOS Y VESTURARIOS | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-23 |  |  | 2026-07-20
SE02-100-A-PL-020 | PLANO DE ARQUITECTURA - ZONA DE HIDRATACIÓN | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-24 |  |  | 2026-07-20
SE02-100-A-PL-030 | PLANOS DE INSTALACIONES - AGUA FRIA/CALIENTE | 0 | 2026-07-20 |  |  | 2026-05-22 | 2026-07-20
SE02-100-A-PL-031 | PLANOS DE INSTALACIONES - INSTALACION SANITARIA | 0 | 2026-07-20 |  |  | 2026-05-23 | 2026-07-20
SE02-100-A-PL-032 | PLANOS DE INSTALACIONES - DESAGUES PLUVIALES | C | 2026-07-20 |  |  | 2026-05-24
SE02-100-A-PL-040 | PLANO DE ABERTURAS | 0 | 2026-07-20 |  | 2026-06-10 |  | 2026-05-24
SE02-300-C-PL-001 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE FORMA - PLANTA SECTOR A | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-07-20
SE02-300-C-PL-010 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE FORMA - ELEVACIONES Y SECCIONES SECTOR A | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-07-20
SE02-300-C-PL-020 | PLANO DE FUNDACIONES - DETALLES DE HORMIGÓN | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-07-20
SE02-300-C-PL-030 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE FORMA - PLANTA Y SECCIONES - SECTOR A | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-07-20
SE02-300-C-PL-031 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE ARMADURAS - PLANTA Y SECCIONES SECTOR A | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  |  | 2026-07-20
SE02-300-C-PL-040 | PLANO DE LOSA DE PISOS - FORMA Y ARMADURAS SECTOR A | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  |  | 2026-07-20
SE02-300-C-MC-001 | MEMORIA DE CALCULO - FUNDACIONES - SECTOR A | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  |  | 2026-07-20
SE02-300-S-PL-001 | ESTRUCTURA METÁLICA - ELEVACIONES DE PORTICOS - SECTOR A | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  |  | 2026-07-20
SE02-300-S-PL-040 | PLANO DE PORTONES (VISTAS GENERALES Y DETALLES) - SECTOR A | B | 2026-07-20 |  | 2026-06-07
SE02-300-S-MC-001 | MEMORIA DE CÁLCULO - ESTRUCTURA METALICA - SECTOR A | 0 | 2026-07-20 |  | 2026-06-08 |  | 2026-05-24
SE02-100-E-EU-001 | ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL 100-TS-001 | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-22 | 2026-06-10 |  | 2026-05-24
SE02-100-E-LC-001 | LISTADO DE CARGAS ELÉCTRICAS | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-24
SE02-100-E-MC-001 | MEMORIA DE CÁLCULO - ILUMINACIÓN | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-24 |  | 2026-05-22 | 2026-05-24
SE02-100-E-MC-002 | MEMORIA DE CÁLCULO - SIST. DE PUESTA A TIERRA | 0 | 2026-07-20 |  |  | 2026-05-23 | 2026-05-24
SE02-200-E-MC-003 | MEMORIA DE CÁLCULO - SIST. PROT. CONTRA DESC. ATM. | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  | 2026-05-24 | 2026-05-24
SE02-200-E-PL-001 | TOPOGRÁFICO TABLERO SECCIONAL 100-TS-001 | C | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  | 2026-06-10
SE02-200-E-PL-010 | PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | C | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  | 2026-06-10
SE02-300-E-PL-020 | PLANO DE DATOS Y CCTV | C | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  | 2026-06-10
SE02-300-E-PL-030 | PLANO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | C | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  | 2026-06-10
SE02-200-E-PL-040 | PLANO DE SIST. PROT. CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS | C | 2026-07-20 | 2026-05-11 |  | 2026-06-10
SE02-200-E-MTO-001 | LISTADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 | 2026-05-25 |  | 2026-07-20
SE02-300-E-PE-001 | ALCANCE TÉCNICO (P/LICITACIÓN) | 0 | 2026-07-20 | 2026-05-11 | 2026-05-25 |  | 2026-07-20