## CRONO INTERNO
CRONOGRAMA
| Archivo: | SE02-400-G-CR-001
| Proyecto | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO
| Numero de proyecto | SE02
| Cliente | LITIO ANDINO SA
| Elaboró | LF
| Revisó | CM
| Aprobó | (pendiente)
| Rev | A
| Fecha | 13/07/2026
Ítem | Descripción | Cód. SEI relacionado | Responsable | Inicio | Fin | Avance %
1 | PLANTA LAYOUT GRAL - PLANTA DE FUNDACIONES | SE02-400-C-PL-001 | L. Fernández | 01/06/2026 | 13/07/2026 | 100
2 | PLANOS DE CAMINOS - PLANTA | SE02-400-C-PL-010 | L. Fernández | 01/06/2026 | 13/07/2026 | 100
3 | PLANOS DE CAMINOS - SECCIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL | SE02-400-C-PL-011 | L. Fernández | 05/07/2026 | 13/07/2026 | 90
4 | DETALLES TIPICOS DE ESCALERAS | SE02-400-C-PL-012 | L. Fernández | 05/07/2026 | 13/07/2026 | 90
5 | PLANO DETALLES TIPICOS DE HORMIGÒN 1 | SE02-400-C-PL-020 | L. Fernández | 10/06/2026 | 13/07/2026 | 100
6 | LAYOUT - ZONIFICACION | SE02-100-M-LO-001 | L. Fernández | 20/06/2026 | 20/07/2026 | 60
7 | ATP + EXPEDICION ST 2 - SECTOR A - PLANTA | SE02-100-M-PL-001 | R.Diaz | 2026-05-12 | 20/07/2026 | 60
8 | APT Y EXPEDICION ST2 - SECTOR A - CORTES Y DETALLES | SE02-100-M-PL-002 | R.Diaz | 2026-05-12 | 20/07/2026 | 60
9 | APT Y EXPEDICION ST2 - SECTOR A - CORTES Y DETALLES | SE02-100-M-PL-003 | R.Diaz | 2026-05-12 | 20/07/2026 | 60
10 | PROPUESTA - ADECUACION CAÑERIA DE GAS | SE02-200-P-LO-001 | R.Diaz | 2026-05-12 | 20/07/2026 | 60
11 | DISTRIBUCION DE AIRE COMPRIMIDO - PLANTA | SE02-200-P-PL-001 | R.Diaz | 2026-05-12 | 2026-09-15 | 60
12 | CORTES Y DETALLES - DISTRIBUCION AIRE COMPRIMIDO | SE02-200-P-PL-002 | R.Diaz | 2026-05-12 | 2026-08-25 | 60
13 | TIPICO DE MONTAJE - SOPORTERIA CAÑERIA DE AIRE | SE02-200-P-TM-001 | R.Diaz | 2026-05-12 | 2026-08-25 | 60
14 | PLANO DE ARQUITECTURA - SALAS Y OFICINAS | SE02-100-A-PL-001 | R.Diaz | 2026-05-12 | 2026-08-25 | 100
15 | PLANO DE ARQUITECTURA - BAÑOS Y VESTURARIOS | SE02-100-A-PL-010 | R.Diaz | 01/06/2026 | 2026-08-25 | 100
16 | PLANO DE ARQUITECTURA - ZONA DE HIDRATACIÓN | SE02-100-A-PL-020 | R.Diaz | 01/06/2026 | 13/07/2026 | 100
17 | PLANOS DE INSTALACIONES - AGUA FRIA/CALIENTE | SE02-100-A-PL-030 | c.Suarez | 01/06/2026 | 13/07/2026 | 25
18 | PLANOS DE INSTALACIONES - INSTALACION SANITARIA | SE02-100-A-PL-031 | c.Suarez | 01/06/2026 | 13/07/2026 | 25
19 | PLANOS DE INSTALACIONES - DESAGUES PLUVIALES | SE02-100-A-PL-032 | c.Suarez | 01/06/2026 | 2026-09-15 | 80
20 | PLANO DE ABERTURAS | SE02-100-A-PL-040 | c.Suarez | 01/06/2026 | 2026-09-15 | 90
21 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE FORMA - PLANTA SECTOR A | SE02-300-C-PL-001 | c.Suarez | 2026-05-20 | 2026-09-15 | 30
22 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE FORMA - ELEVACIONES Y SECCIONES SECTOR A | SE02-300-C-PL-010 | c.Suarez | 2026-05-20 | 2026-08-25 | 30
23 | PLANO DE FUNDACIONES - DETALLES DE HORMIGÓN | SE02-300-C-PL-020 | c.Suarez | 2026-05-20 | 2026-08-25 | 60
24 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE FORMA - PLANTA Y SECCIONES - SECTOR A | SE02-300-C-PL-030 | c.Suarez | 2026-05-20 | 2026-08-25 | 55
25 | PLANO DE FUNDACIONES - PLANO DE ARMADURAS - PLANTA Y SECCIONES SECTOR A | SE02-300-C-PL-031 | c.Suarez | 2026-05-20 | 2026-08-25 | 55
26 | PLANO DE LOSA DE PISOS - FORMA Y ARMADURAS SECTOR A | SE02-300-C-PL-040 | D.Mansilla | 2026-05-20 | 2026-08-25 | 45
27 | MEMORIA DE CALCULO - FUNDACIONES - SECTOR A | SE02-300-C-MC-001 | D.Mansilla | 2026-05-20 | 2026-08-25 | 75
28 | ESTRUCTURA METÁLICA - ELEVACIONES DE PORTICOS - SECTOR A | SE02-300-S-PL-001 | D.Mansilla | 01/06/2026 | 2026-08-25 | 60
29 | PLANO DE PORTONES (VISTAS GENERALES Y DETALLES) - SECTOR A | SE02-300-S-PL-040 | D.Mansilla | 01/06/2026 | 2026-08-25 | 60
30 | MEMORIA DE CÁLCULO - ESTRUCTURA METALICA - SECTOR A | SE02-300-S-MC-001 | D.Mansilla |  | 2026-09-15 | 75
31 | ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL 100-TS-001 | SE02-100-E-EU-001 | D.Mansilla |  | 2026-09-15 | 75
32 | LISTADO DE CARGAS ELÉCTRICAS | SE02-100-E-LC-001 | D.Mansilla |  | 2026-09-15 | 22
33 | MEMORIA DE CÁLCULO - ILUMINACIÓN | SE02-100-E-MC-001 | D.Mansilla | 2026-05-28 | 2026-09-15 | 90
34 | MEMORIA DE CÁLCULO - SIST. DE PUESTA A TIERRA | SE02-100-E-MC-002 | D.Mansilla | 2026-05-28 | 2026-09-15 | 90
35 | MEMORIA DE CÁLCULO - SIST. PROT. CONTRA DESC. ATM. | SE02-200-E-MC-003 | D.Mansilla | 2026-05-28 | 2026-08-25 | 90
36 | TOPOGRÁFICO TABLERO SECCIONAL 100-TS-001 | SE02-200-E-PL-001 | D.Mansilla | 2026-05-28 | 2026-08-25 | 70
37 | PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | SE02-200-E-PL-010 | M.Leiva | 2026-05-28 | 2026-08-25 | 70
38 | PLANO DE DATOS Y CCTV | SE02-300-E-PL-020 | M.Leiva | 2026-05-28 | 2026-08-25 | 90
39 | PLANO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | SE02-300-E-PL-030 | M.Leiva | 2026-05-28 | 2026-09-15 | 45
40 | PLANO DE SIST. PROT. CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS | SE02-200-E-PL-040 | M.Leiva | 2026-05-28 | 2026-09-15 | 20
41 | LISTADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS | SE02-200-E-MTO-001 | M.Leiva | 2026-05-28 | 2026-09-15 | 20
42 | ALCANCE TÉCNICO (P/LICITACIÓN) | SE02-300-E-PE-001 | M.Leiva | 2026-05-28 | 2026-09-15 | 50