## Status RFI
| Archivo: | SE02-400-G-RFI-001
| Proyecto | AMPLIACION ALMACENES REPUESTOS + PRODUCTO TERMINADO
| Numero de proyecto | SE02
| Cliente | LITIO ANDINO SA
| Elaboró | LF
| Revisó | CM
| Aprobó | (pendiente)
| Rev | A
| Fecha | 13/07/2026
Nº | Servicio | SDI | Cumplimiento % | Fecha solicitud | Requerimiento | Peso | Avance | Estado | Comentarios SEI
1 | Almacén Repuestos | SE02-400-E-SDI-001 | 1 | 01/06/2026 | Definir potencia disponible en tablero seccional 100-TS-001 para nueva ampliación. | 0.4 | 0.4 | OK
[5 empty] | Confirmar ubicación exacta de nuevo tablero seccional en sector A. | 0.3 | 0.3 | OK
|  | SE02-400-E-SDI-002 | 0 | 20/06/2026 | Criterios de diseño de iluminación exterior playa de camiones. | 0.3 | 0.3 | OK | Niveles adoptados según IRAM AADL J20-04, confirmado 25/06/2026
|  | SE02-400-E-SDI-003 | 1 | 2026-06-25 | 1. Verificación de interferencias canalizaciones/fundaciones/gas. | 0.5 | 0.5 | OK | Sin interferencias, verificado en Minuta MM-003
[5 empty] | 2. Fecha límite Alcance Técnico para licitación | 0.5 | 0.5 | OK | Cumplida 20/06/2026, ver PE-001 rev.0